Ação de Marketing CS Julho a Dezembro de 2026 Gabriel Vital ¦ Customer Success Specialist ¦ Efcaz

1.  Contexto da Campanha

Esta não é uma campanha pontual de marketing. É uma ação contínua de CS — comunicação periódica que traduz novidades da plataforma em impacto real para o cliente. Gabriel é a ponte entre a Efcaz e o cliente: não a empresa vendendo, mas o CS ajudando a usar melhor. Ferramenta: RD Station ¦ Cadência: ~2× por mês ¦ Origem: Reunião de 17/07/2026 (Gabriel, Renato, Ricardo, Alison)

2.  Objetivos

| Engajamento da base Reativar contatos frios, medir abertura e atualizar base de e-mails. | Adoção de módulos Aproximar clientes de funcionalidades contratadas mas subutilizadas. | Expansão e renovação Abrir conversa de expansão antes do momento de renovação, sem pressão. |
| --- | --- | --- |

3.  Premissas da Campanha

Benefício primeiro: Traduzir novidades em impacto real — não comunicar funcionalidade técnica, mas o que ela muda na operação do cliente.

Gabriel como ponte: Comunicação parte do CS, não da empresa. Cria proximidade e reduz percepção de e-mail comercial.

Fase 1 geral, Fase 2 segmentada: E-mails 1 e 2 para toda a base. A partir do e-mail 3, segmentação por perfil de uso da plataforma.

CTA de baixo atrito: Agenda aberta do Gabriel como principal chamada para ação — fácil de clicar, sem comprometimento.

Volume controlado: Calendário com slots abertos em periodicidade maior para evitar avalanche de agendamentos simultâneos.

Integração com CS: Dados de abertura de e-mail viram gatilhos para WhatsApp, calls e identificação de oportunidades de expansão.

4.  Cronograma Jul–Dez 2026

| # | Período | Tema | Hook (pergunta-âncora) | Segmento | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jul / agora | Módulo de Contratos | "Onde ficam os contratos dos seus fornecedores hoje?" | Geral — toda a base | Validar abertura, mapear contatos, medir engajamento |
| 2 | Ago / 1ª quinz. | Background Check / Compliance | "Você sabe se seus fornecedores estão regulares hoje?" | Geral (2ª rodada) | Identificar interesse em compliance, mapear quem abre 2× |
| 3 | Ago / 2ª quinz. | Segmentação — 2 versões | A: Terceiros ¦ B: RFI | A: só homologação ¦ B: com Terceiros | Primeira comunicação segmentada por perfil de uso |
| 4 | Set / 1ª quinz. | Avaliação de Performance (RFI) | "Como você documenta quando um fornecedor entrega mal?" | Clientes sem RFI ativo | Abrir conversa de expansão de módulo |
| 5 | Set / 2ª quinz. | Webinar — Novidades da plataforma | Convite para toda a base ¦ gravação disponível | Toda a base | Reativar frios, gerar cases, insumo ao comercial |
| 6 | Out / 1ª quinz. | Dossiê + Score de Confiabilidade | "Você já usou o dossiê para tomar uma decisão?" | Clientes com baixo uso do dossiê | Engajar recurso subutilizado, abrir conversa de valor |
| 7 | Out / 2ª quinz. | Gestão de Terceiros | "Quantos colaboradores estão ativos e regularizados hoje?" | Clientes com Terceiros ativo | Reforçar adoção, identificar gaps de regularização |
| 8 | Nov / 1ª quinz. | Ocorrências + Planos de Ação | "Quando algo dá errado com um fornecedor, como você registra?" | Clientes sem Ocorrências | Ampliar uso além da homologação |
| 9 | Nov / 2ª quinz. | Relatórios Gerenciais | "Seu gestor consegue ver a saúde da base em 5 minutos?" | Decisores / gestores | Criar visibilidade com liderança, preparar renovações |
| 10 | Dezembro | Balanço 2026 + Olhar 2027 | "O que sua empresa conquistou na gestão de fornecedores?" | Toda a base | Relacionamento, retenção, NPS, abertura de renovações |

5.  Fases de Segmentação

| F1 | Fase 1 — Geral (E-mails 1 e 2) E-mails 1 e 2 disparados para toda a base de clientes. Objetivo: validar contatos ativos, medir abertura e identificar bounces. Meta: taxa de abertura >25% ¦ bounce <5%. |
| --- | --- |

| F2 | Fase 2 — Segmentado por uso (E-mail 3 em diante) Perfil A: cliente usa só homologação, sem Terceiros contratado Perfil B: cliente usa homologação + Terceiros Perfil C: cliente usa homologação + Terceiros + RFI Decisores sem acesso à plataforma: segmento exclusivo para visibilidade gerencial |
| --- | --- |

| F3 | Fase 3 — Por comportamento (Nov/Dez) Abriu 3+ e-mails: cliente engajado — prioridade para conversa de expansão Abriu mas nunca agendou: acionar via WhatsApp ou ligação Nunca abriu: verificar contato, tentar outro canal (WhatsApp, call direta) |
| --- | --- |

6.  E-mail 1 — Módulo de Contratos

| Disparo: | Geral — toda a base | Previsto: | Semana de 21/07/2026 |
| --- | --- | --- | --- |

Assunto: Uma novidade que pode mudar como você controla contratos de fornecedores

Olá, [Nome], Meu nome é Gabriel, e sou o responsável pela sua conta aqui na Efcaz. A partir de agora, além do suporte que você já tem, vou te enviar comunicações periódicas com uma perspectiva diferente das news de produto: o que as novidades da plataforma mudam na prática da sua operação. A estreia: Módulo de Contratos Uma pergunta rápida: onde ficam os contratos dos seus fornecedores hoje? Para muitas empresas, a resposta é e-mail, pasta compartilhada ou planilha. Funciona — até o dia em que um contrato vence sem que ninguém perceba, ou quando você precisa encontrar uma vigência específica às pressas. Acabamos de liberar o Módulo de Contratos na plataforma. Com ele, você centraliza em um só lugar: Vigências, aditivos e valores contratuais Documentos obrigatórios vinculados ao contrato Visibilidade antecipada de vencimentos Tudo no mesmo ambiente onde você já gerencia seus fornecedores. Isso faz sentido para a sua operação? Cada empresa trabalha de um jeito — por isso, antes de qualquer coisa, queria entender se vale a pena te mostrar como isso ficaria configurado no ambiente de vocês. Se quiser, reserva 20 minutos aqui: [link da agenda] Ou responde esse e-mail que eu te retorno. Um abraço, Gabriel Vital Customer Success ¦ Efcaz

7.  Próximos Passos

| 22/07 (quarta) | Compartilhar pasta com Renato, Ricardo e Alison |
| --- | --- |
| 23–24/07 (qui/sex) | Sessão com Alison para rodar E-mail 1 no RD Station + criar usuário do Gabriel |
| Próxima reunião CX | Verificar integração CustomerX × RD Station |
| A definir c/ Ricardo | Confirmar data do webinar de setembro |

Efcaz  |  Ação de Marketing CS  |  Criado em 21/07/2026  |  Gabriel Vital