## Onboarding
[ Logo do Cliente ]
Playbook de Onboarding — Efcaz
Empresa: |  |  |  | CS Specialist:
Participantes do cliente:
Progresso Geral do Onboarding
Data | Atividade | Responsável | Status | Prazo | Encontro | Observações
| 1º Encontro — Boas-vindas |  |  | 1º Enc.
| Licenças contratadas e objetivos do onboarding apresentados ao cliente | CS Specialist | Pendente |  | 1º Enc.
| Cronograma proposto apresentado e validado com o cliente | CS Specialist | Pendente |  | 1º Enc.
| Indicadores de sucesso mapeados (processo atual, tempo de homologação, auditorias, riscos, KPIs esperados) | CS Specialist | Pendente |  | 1º Enc.
| Análise inicial realizada (migração de fornecedores, integração com outros sistemas, áreas usuárias, categorização) | CS Specialist | Pendente |  | 1º Enc.
| Nome do ambiente e logomarca validados com o cliente | CS Specialist | Pendente |  | 1º Enc.
| Ponto focal do projeto definido pelo cliente | CS + Cliente | Pendente |  | 1º Enc.
| Grupo de WhatsApp criado com o ponto focal | CS Specialist | Pendente |  | 1º Enc.
| Planilha de Usuários enviada ao cliente para preenchimento até o próximo encontro | CS Specialist | Pendente |  | 1º Enc.
| E-mail de boas-vindas enviado com gravação, cronograma e próximos passos | CS Specialist | Pendente |  | 1º Enc.
| 2º Encontro — Fluxo de Homologação e Análise de Cadastro |  |  | 2º Enc.
| Fluxo de homologação demonstrado no Módulo Solicitação (cadastro do fornecedor, envio e aprovação de documentos) | CS Specialist | Pendente |  | 2º Enc.
| Categorização de fornecedores e grupos de fornecimento definidos com o cliente | CS + Cliente | Pendente |  | 2º Enc.
| Documentos obrigatórios por categoria/linha de fornecimento definidos | CS + Cliente | Pendente |  | 2º Enc.
| Necessidade de migração de fornecedores confirmada | CS + Cliente | Pendente |  | 2º Enc.
| Interesse em integração com outro sistema avaliado | CS + Cliente | Pendente |  | 2º Enc.
| Planilha de Documentos e Linhas de Fornecimento enviada ao cliente | CS Specialist | Pendente |  | 2º Enc.
| E-mail de resumo enviado com o que foi definido e próximos passos | CS Specialist | Pendente |  | 2º Enc.
| 3º Encontro — Preenchimento de Planilhas |  |  | 3º Enc.
| Planilha de Usuários revisada e validada junto ao cliente | CS + Cliente | Pendente |  | 3º Enc.
| Planilha de Documentos e Linhas de Fornecimento revisada e validada | CS + Cliente | Pendente |  | 3º Enc.
| Planilha de Migração de Fornecedores explicada e entregue ao cliente para preenchimento | CS Specialist | Pendente |  | 3º Enc.
| Planilha de Migração de Terceiros explicada e entregue ao cliente (se aplicável) | CS Specialist | Pendente |  | 3º Enc.
| Modelos de Avaliações Internas (PDF dos questionários) explicados e prazo de entrega acordado | CS + Cliente | Pendente |  | 3º Enc.
| Prazo para devolução de todas as planilhas acordado formalmente | CS + Cliente | Pendente |  | 3º Enc.
| 4º Encontro — Configurações da Base, Relatórios e Outros |  |  | 4º Enc.
| Usuários, perfis e permissões por área criados na plataforma | CS Specialist | Pendente |  | 4º Enc.
| Logomarca do cliente configurada na plataforma (via Suporte Efcaz) | CS Specialist | Pendente |  | 4º Enc.
| Tipos de documentos e linhas de fornecimento parametrizados conforme planilha validada | CS Specialist | Pendente |  | 4º Enc.
| Módulo Buscas Automáticas configurado com as certidões contratadas (FGTS, CND Federal, Estadual, CNDT etc.) | CS Specialist | Pendente |  | 4º Enc.
| Notificações e alertas automáticos de vencimento configurados | CS Specialist | Pendente |  | 4º Enc.
| Importação de fornecedores realizada na plataforma (se planilha entregue) | CS Specialist | Pendente |  | 4º Enc.
| Relatórios gerenciais apresentados ao cliente | CS Specialist | Pendente |  | 4º Enc.
| 5º Encontro — Prática Assistida |  |  | 5º Enc.
| Fluxo completo do Módulo Solicitação executado pelo cliente com acompanhamento do CS | CS + Cliente | Pendente |  | 5º Enc.
| Fluxo de aprovação e reprovação de documentos executado pelo cliente | CS + Cliente | Pendente |  | 5º Enc.
| Buscas automáticas executadas e resultado validado com o cliente | CS + Cliente | Pendente |  | 5º Enc.
| Cliente orientado sobre como convidar fornecedores a acessar o portal (responsabilidade do cliente e do Suporte Efcaz) | CS Specialist | Pendente |  | 5º Enc.
| Dúvidas da equipe operacional sanadas | CS Specialist | Pendente |  | 5º Enc.
| 6º Encontro — Avaliações, Ocorrências e Gestão de Terceiros |  |  | 6º Enc.
| Módulo Avaliação configurado com os modelos de formulário entregues pelo cliente | CS Specialist | Pendente |  | 6º Enc.
| Fluxo de criação, aplicação e leitura de avaliação de fornecedor demonstrado ao cliente | CS Specialist | Pendente |  | 6º Enc.
| Módulo Ocorrências apresentado e fluxo de notificação ao fornecedor demonstrado | CS Specialist | Pendente |  | 6º Enc.
| Módulo Terceiros configurado e migração realizada (se contratado e planilha entregue) | CS Specialist | Pendente |  | 6º Enc.
| Planilhas pendentes verificadas — prazo final de entrega reforçado | CS + Cliente | Pendente |  | 6º Enc.
| 7º Encontro — Check-In Final, Dúvidas e Próximos Passos |  |  | 7º Enc.
| Critérios de sucesso do onboarding avaliados formalmente com o cliente | CS Specialist | Pendente |  | 7º Enc.
| Pendências finais identificadas e plano de ação com prazo definido | CS + Cliente | Pendente |  | 7º Enc.
| Go-live confirmado com o cliente | CS + Cliente | Pendente |  | 7º Enc.
| Rotina de ongoing apresentada ao cliente (check-ins mensais, QBR trimestral) | CS Specialist | Pendente |  | 7º Enc.
| Gravações e materiais de apoio de todos os encontros compilados e enviados | CS Specialist | Pendente |  | 7º Enc.
| Certificado de Onboarding emitido (se critérios atingidos) | CS Specialist | Pendente |  | 7º Enc.